## Maestro
Fecha corte | Work Item ID | Título | Sprint | Etapa inicio sprint | Etapa fin sprint comprometida | Etapa actual # | Etapa actual | % actual | Cumplida | Fecha t0 (inicio cycle time) | Hora t0 (inicio cycle time) | Fecha cambio etapa actual | Hora cambio etapa actual | Fecha salida etapa actual | Hora salida etapa actual | Cycle time etapa actual (días) | Cycle time etapa actual (horas) | Cycle time total (días) | Cycle time total (horas) | Horas por día | Responsable | Observación | Story Points | Effort (QA) | Cycle time 0. Pendiente Levantamiento - días | Cycle time 0. Pendiente Levantamiento - horas | Cycle time 1. Levantamiento - días | Cycle time 1. Levantamiento - horas | Cycle time 2.Elaboración HU - días | Cycle time 2.Elaboración HU - horas | Cycle time 3. Aprobación de HU y Artefactos - días | Cycle time 3. Aprobación de HU y Artefactos - horas | Cycle time 4. Refinamiento - días | Cycle time 4. Refinamiento - horas | Cycle time 5. Backlog General - días | Cycle time 5. Backlog General - horas | Cycle time 6. Desarrollo - días | Cycle time 6. Desarrollo - horas | Cycle time 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA - días | Cycle time 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA - horas | Cycle time 6.2 Ajustes DEV - días | Cycle time 6.2 Ajustes DEV - horas | Cycle time 7. Backlog QA - días | Cycle time 7. Backlog QA - horas | Cycle time 7.1 Pruebas QA - días | Cycle time 7.1 Pruebas QA - horas | Cycle time 7.2 Aprobación por Cliente QA - días | Cycle time 7.2 Aprobación por Cliente QA - horas | Cycle time 8. Esperando Despliegue QA-UAT - días | Cycle time 8. Esperando Despliegue QA-UAT - horas | Cycle time 8.1 Pruebas UAT - días | Cycle time 8.1 Pruebas UAT - horas | Cycle time 8.2 Aprobación por Cliente UAT - días | Cycle time 8.2 Aprobación por Cliente UAT - horas | Cycle time 9. Esperando Despliegue UAT-PROD - días | Cycle time 9. Esperando Despliegue UAT-PROD - horas | Cycle time 10. En producción - días | Cycle time 10. En producción - horas
2026-06-23 | 268922 | 98035_HU001(CC3)_Gal_ajuste_consulta general_funcionario_trabajador_parte3 | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | No | 2026-06-11 | 09:52:42 | 2026-06-11 | 09:52:42 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 10.21 | 74.54 | 10.21 | 74.54 | 7.3 | Nain Grande Ortiz |  | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 74.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 268923 | 98035_HU002(CC2)_Gal_ajuste_consulta general_funcionario_empleador_parte3 | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | No | 2026-06-11 | 09:52:23 | 2026-06-11 | 09:52:23 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 10.21 | 74.55 | 10.21 | 74.55 | 7.3 | Nain Grande Ortiz |  | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 272371 | 307833_HU_001_Ejecutar_Proceso_Programado_Mensual_Cartera_Preventiva | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-05-14 | 11:07:06 | 2026-05-14 | 11:07:06 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 28.04 | 204.7 | 28.04 | 204.7 | 7.3 | Cristian Camilo Rojas Ascencio |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 286195 | 307852_HU020_Generar reportes consolidados de envíos de Constitución en Mora con descarga multiformato | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-03 | 12:03:17 | 2026-06-23 | 10:36:39 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.82 | 6.01 | 14.91 | 108.87 | 7.3 | Santiago Cardenas Amaya |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 102.86 | 0.82 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 286384 | 100219_HU066_Gal_Actualizar_datos_contrato_por_funcionario | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-03 | 15:46:19 | 2026-06-16 | 10:58:01 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 8.06 | 58.85 | 16.69 | 121.84 | 7.3 | Maria Victoria Martins Souza |  | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 62.99 | 8.06 | 58.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 286400 | 307852_HU019_Automatizar el ciclo de georreferenciación (generación y procesamiento de respuesta) | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-05-05 | 11:03:33 | 2026-05-05 | 11:03:33 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 35.05 | 255.86 | 35.05 | 255.86 | 7.3 | Santiago Cardenas Amaya |  | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 255.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 287348 | 307852_HU021_Auditar errores de envío en notificaciones de Constitución en Mora y gestionar acciones correctivas por día/identificación | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-05-05 | 11:41:04 | 2026-05-05 | 11:41:04 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 34.96 | 255.24 | 34.96 | 255.24 | 7.3 | Santiago Cardenas Amaya |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.96 | 255.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 289285 | 307826_HU001 (CC4)_Actualizacion de consultas en gestor de recaudo | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-17 | 10:29:47 | 2026-06-17 | 10:29:47 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 7.13 | 52.03 | 7.13 | 52.03 | 7.3 | Juan Felipe Zea Sanchez |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 52.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 306644 | 313436_HU001(CC4)_Ajuste_afiliación_independientes | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-16 | 15:59:13 | 2026-06-23 | 08:54:00 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 1.06 | 7.72 | 7.37 | 53.83 | 7.3 | Maria Victoria Martins Souza |  | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 46.11 | 1.06 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 327561 | 97986_HU001.1_Radicar_solicitud_reclasificación_empleador_por_empleador | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-05-29 | 16:12:25 | 2026-06-22 | 10:00:01 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 4.19 | 30.62 | 19.63 | 143.31 | 7.3 | Nestor Camilo Camacho García |  | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 112.69 | 4.19 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 328989 | 100219 HU004 Cambio masivo actividad económica independiente con contrato por empleador | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-04 | 08:26:31 | 2026-06-18 | 08:31:01 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 6.4 | 46.7 | 16.69 | 121.87 | 7.3 | Simón Felipe Duarte Leon |  | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 75.17 | 6.4 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 330170 | 98062_HU017_Pantalla_ingreso_Generación_Certificados_Empleador | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 13 | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 0.8 | Sí | 2026-06-11 | 09:59:53 | 2026-06-22 | 10:46:16 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 4.09 | 29.85 | 12.48 | 91.13 | 7.3 | Cristian Camilo Rojas Ascencio |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 57.81 | 0.48 | 3.47 | 0 | 0 | 4.09 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 371765 | 307833_HU_007_Consultar la trazabilidad "Liquidación vs Recaudo" por aportante | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 8 | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 0.4 | Sí | 2026-05-20 | 17:58:47 | 2026-06-22 | 10:19:26 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 4.15 | 30.3 | 28.68 | 209.35 | 7.3 | Lina María Ramirez Martinez |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 147.6 | 4.31 | 31.45 | 4.15 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 373729 | 313337_HU_022_Acceso_a_módulo_Centro_de_capacitación_(Registrado)_Experiencia_de_usuario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 8 | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 0.4 | Sí | 2026-06-18 | 09:37:31 | 2026-06-22 | 10:43:50 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 4.09 | 29.89 | 10.82 | 79 | 7.3 | Jose Luis Monasterio Yeguez |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 24.36 | 3.39 | 24.75 | 4.09 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 374303 | HU097_Cambio Masivo de Actividad Independiente con Contrato por Funcionario | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-09 | 15:22:39 | 2026-06-17 | 18:12:19 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 6.07 | 44.32 | 13.75 | 100.35 | 7.3 | Maralis Villadiego Gasabon |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 56.03 | 6.07 | 44.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 410009 | 100219_HU101_WS_Retiro_Trabajador_Dependiente | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-04 | 07:09:10 | 2026-06-17 | 17:33:38 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 6.16 | 44.96 | 16.87 | 123.17 | 7.3 | Nain Grande Ortiz |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 78.21 | 6.16 | 44.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 413815 | 88254_HU006: Reglas de excepción y tratamiento técnico del pago en cero | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | Sí | 2026-06-09 | 10:24:40 | 2026-06-23 | 16:00:41 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.08 | 0.61 | 14.43 | 105.31 | 7.3 | Emmanuel Camacho Orozco |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 54.44 | 6.88 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 413819 | 88254_HU007: Gestión de identidad y llave única de cruce de recaudo | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-09 | 10:46:13 | 2026-06-23 | 16:24:03 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.03 | 0.22 | 12.09 | 88.25 | 7.3 | Emmanuel Camacho Orozco |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 88.03 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 413823 | 88254_HU008: Sincronización y validación de novedades del portal de afiliaciones | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-09 | 10:57:04 | 2026-06-09 | 10:57:04 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 12.06 | 88.07 | 12.06 | 88.07 | 7.3 | Emmanuel Camacho Orozco |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 413826 | 88254_HU009_Disparadores de ejecución y ciclo de vida del estado de cuenta | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 5 | 4. Refinamiento | 0.17 | No | 2026-04-28 | 14:43:03 | 2026-05-26 | 17:25:07 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 20.18 | 147.3 | 40.84 | 298.1 | 7.3 | Erika Catherine Botero Quintero |  |  |  | 20.17 | 147.23 | 0 | 0 | 0.49 | 3.57 | 0 | 0 | 20.18 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 420333 | 100219_HU015(CC1)Prorroga_Independiente_Funcionario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | No | 2026-06-17 | 14:42:29 | 2026-06-23 | 08:58:03 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 1.05 | 7.65 | 6.55 | 47.81 | 7.3 | Cesar Torrens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 40.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 420379 | 100219_HU090_Novedades_Cambio de riesgo_Trabajador_Funcionario | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 13 | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 0.8 | Sí | 2026-05-27 | 18:01:21 | 2026-06-17 | 08:16:26 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 7.43 | 54.25 | 23.67 | 172.8 | 7.3 | Cristian Camilo Rojas Ascencio |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 69.03 | 6.78 | 49.52 | 0 | 0 | 7.43 | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 425489 | 185622_HU007_Ajuste_opcion_consulta_archivos_RUAF | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | Sí | 2026-06-02 | 11:47:38 | 2026-06-23 | 08:06:31 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 1.17 | 8.51 | 20.52 | 149.83 | 7.3 | César Alejandro Garcia Tous |  | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 89.51 | 4.86 | 35.46 | 2.24 | 16.35 | 0 | 0 | 1.17 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 425997 | 313439_HU002_Ajuste_Gestión_de_afiliaciones_proceso_empleador_mercantil_domestico | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | No | 2026-06-11 | 17:16:27 | 2026-06-11 | 17:16:27 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 9.2 | 67.15 | 9.2 | 67.15 | 7.3 | Nestor Camilo Camacho García |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 67.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 429326 | 97986_HU001.1_Radicar_solicitud_reclasificación_empleador_por_empleador - CC1 | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-23 | 08:57:57 | 2026-06-23 | 08:57:57 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 1.05 | 7.66 | 1.05 | 7.66 | 7.3 | Jaiber Antonio León García |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 434062 | 307833_HU_002_Construir el universo de notificación consolidando los cortes de liquidación | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-12 | 14:37:27 | 2026-06-17 | 18:14:41 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 6.07 | 44.28 | 10.85 | 79.2 | 7.3 | Oscar Alberto Rodriguez Correa |  | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 34.92 | 6.07 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 434091 | 307833_HU_003_Validar_y_Resolver_Correo_del_Aportante | 368 - GAL\sprint 52 | 7. Backlog QA | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-12 | 17:58:19 | 2026-06-23 | 14:23:16 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.31 | 2.23 | 8.1 | 59.15 | 7.3 | Oscar Alberto Rodriguez Correa |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 56.92 | 0.31 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 434124 | 307833_HU_004_Generar_y_Enviar_Comunicacion_por_Tipo_de_Aportante_e_independientes | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | Sí | 2026-06-03 | 16:18:18 | 2026-06-19 | 14:56:26 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 4.52 | 32.98 | 18.91 | 138.01 | 7.3 | Juan Felipe Zea Sanchez |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 70.08 | 4.79 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 434230 | 307833_HU_005_Gestionar_Rebotes_y_Reenvios_de_Notificaciones | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-03 | 23:06:00 | 2026-06-19 | 15:00:34 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 4.51 | 32.91 | 15.69 | 114.52 | 7.3 | Juan Felipe Zea Sanchez |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 81.61 | 4.51 | 32.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 434268 | 307833_HU_010_Consultar el detalle de notificación preventiva por aportante | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-04 | 00:44:21 | 2026-06-04 | 00:44:21 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 15.46 | 112.88 | 15.46 | 112.88 | 7.3 | Javier Alfonso Santiago Salazar |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 112.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 434575 | 307833_HU_011_Generar informes de desempeño del envío de Cartera Preventiva | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-04 | 00:44:14 | 2026-06-23 | 08:10:15 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 1.16 | 8.45 | 15.46 | 112.88 | 7.3 | Lina María Ramirez Martinez |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 104.43 | 1.16 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 436551 | 434061_HU017_Inclusión de número de acto y fechas (origen cargue masivo) en el informe UGPP de devoluciones | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 13 | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 0.8 | Sí | 2026-06-18 | 09:16:11 | 2026-06-22 | 14:46:04 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 3.54 | 25.85 | 10.87 | 79.34 | 7.3 | Fayber Yesid Sanabria Rey |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 24.82 | 0.53 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 20.53 | 0.58 | 4.24 | 0 | 0 | 3.54 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 436555 | 434061_HU018_Modal de marcación de devoluciones en la pestaña "Detalle cotizantes de la planilla" (consulta por aportante) | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-18 | 09:21:45 | 2026-06-23 | 09:36:10 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.96 | 7.02 | 8.57 | 62.56 | 7.3 | Juan Sebastián González Rivera |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 31.25 | 3.21 | 23.42 | 0.07 | 0.5 | 0 | 0 | 0.05 | 0.37 | 0.96 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 436557 | 434061_HU019_Modal de marcación de devoluciones en la pestaña "Detalle cotizantes del periodo" (consulta por aportante) | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-18 | 09:24:14 | 2026-06-22 | 15:15:10 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 3.48 | 25.37 | 8.56 | 62.52 | 7.3 | Sergio Lara |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 37.15 | 3.48 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 436558 | 434061_HU020_Modal de marcación de devoluciones en la consulta por cotizantes | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-18 | 09:26:27 | 2026-06-23 | 14:32:35 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.28 | 2.08 | 6.27 | 45.78 | 7.3 | Javier Alfonso Santiago Salazar |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 43.7 | 0.28 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 437013 | 313436_HU007_Actualizar_Empleador_723 | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-17 | 14:26:57 | 2026-06-23 | 12:04:59 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.62 | 4.54 | 8.87 | 64.78 | 7.3 | Nain Grande Ortiz |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 30.64 | 4.05 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 437203 | 100219_HU067_Ajuste_actualización_fechas_Cobertura_empleador_por_funcionario | 368 - GAL\sprint 52 | 6. Desarrollo | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | Sí | 2026-06-18 | 07:21:38 | 2026-06-23 | 15:31:53 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.15 | 1.09 | 6.56 | 47.86 | 7.3 | Fayber Yesid Sanabria Rey |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 43.23 | 0.48 | 3.54 | 0 | 0 | 0.15 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 437284 | 314150_HU011_Ajuste_Pólizas_CC1 | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | Sí | 2026-06-17 | 14:33:58 | 2026-06-23 | 08:21:03 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 1.13 | 8.27 | 8.86 | 64.66 | 7.3 | Maria Victoria Martins Souza |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 32.36 | 3.27 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 8.27 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 437460 | 437162_HU_001_Actualización de datos persona como funcionario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-11 | 05:18:22 | 2026-06-22 | 09:22:34 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 4.28 | 31.25 | 13.13 | 95.82 | 7.3 | Cesar Torrens |  |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.25 | 9.13 | 0 | 0 | 7.59 | 55.43 | 0 | 0 | 4.28 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 437461 | 437162_HU_002_Gestionar estado vivo/fallecido y fecha de fallecimiento desde Registraduría | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-18 | 15:49:48 | 2026-06-22 | 10:00:48 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 4.19 | 30.61 | 7.68 | 56.09 | 7.3 | Cesar Torrens |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 25.48 | 4.19 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 437462 | 437162_HU_003_Validar razón social y consultar Confecámaras | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-18 | 16:50:32 | 2026-06-18 | 16:50:32 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 5.26 | 38.38 | 5.26 | 38.38 | 7.3 | Cesar Torrens |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 437765 | 434061_HU001_Agregar la columna Fecha de Aplicación en el excel de la consulta de correcciones | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 13 | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 0.8 | Sí | 2026-06-18 | 09:29:42 | 2026-06-19 | 16:32:55 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 4.3 | 31.37 | 8.55 | 62.42 | 7.3 | Fayber Yesid Sanabria Rey |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 7.91 | 2.28 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.97 | 0.62 | 4.51 | 0 | 0 | 4.3 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454203 | 434003_HU001_Filtros_Año_Mes_Día_Consulta_Validación_Log_Bancario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-17 | 11:41:58 | 2026-06-17 | 11:41:58 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 6.96 | 50.82 | 6.96 | 50.82 | 7.3 | Lina María Ramirez Martinez |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454219 | 434003_HU002_Resumen_de_cargue_Validación_Log_Bancario_con_totales_y_detalle | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-17 | 12:00:14 | 2026-06-17 | 12:00:14 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 6.92 | 50.52 | 6.92 | 50.52 | 7.3 | Lina María Ramirez Martinez |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 50.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454222 | 434003_HU005_Detalle_de_Planillas_Validación_Log_Bancario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-17 | 12:16:12 | 2026-06-17 | 12:16:12 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 6.88 | 50.25 | 6.88 | 50.25 | 7.3 | Lina María Ramirez Martinez |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 50.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454280 | 100219_HU105_Gal_Ajuste_afiliaciones_masivas_723_funcionario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 11 | 7.1 Pruebas QA | 0.6 | No | 2026-06-18 | 14:25:42 | 2026-06-23 | 14:37:41 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.27 | 1.99 | 5.59 | 40.79 | 7.3 | Nain Grande Ortiz |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 32.37 | 0.88 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.27 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454397 | 85834_HU002(CC)_Ajuste_WS_Registraduria_Nacional | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 10 | 7. Backlog QA | 0.5 | No | 2026-06-17 | 17:20:53 | 2026-06-23 | 11:21:25 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 0.72 | 5.26 | 10.76 | 78.56 | 7.3 | Fayber Yesid Sanabria Rey |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 20.09 | 3.85 | 28.1 | 3.44 | 25.11 | 0 | 0 | 0.72 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454512 | 313337_HU_026_Filtros_y_buscador_de_Videotutoriales_e_instructivos_(Registrado)_Experiencia_de_usuario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-18 | 10:09:30 | 2026-06-23 | 07:44:42 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 1.22 | 8.88 | 6.17 | 45.07 | 7.3 | Jose Luis Monasterio Yeguez |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 36.19 | 1.22 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454532 | 85834_HU_049_Encolar trámite de afiliación- novedad - póliza/retiro en outbox de sincronización GAL SIARP SISE | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-22 | 13:50:42 | 2026-06-22 | 13:50:42 | 2026-06-23 | 16:37:18 | 3.67 | 26.78 | 3.67 | 26.78 | 7.3 | Jerson Octavio Lopez Hernandez |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454536 | 313337_HU_027_Tabs_de_clasificación_Videotutoriales_e_instructivos_(Registrado)_Experiencia_de_usuario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-18 | 10:28:09 | 2026-06-18 | 10:28:09 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 6.13 | 44.75 | 6.13 | 44.75 | 7.3 | Jose Luis Monasterio Yeguez |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 44.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454550 | 313337_HU_028_Render,_paginado_y_reproducción_de_Videotutoriales_e_instructivos_(Registrado)_Experiencia_de_usuario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-18 | 10:58:08 | 2026-06-18 | 10:58:08 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 6.06 | 44.25 | 6.06 | 44.25 | 7.3 | Jose Luis Monasterio Yeguez |  | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454604 | 85834_HU_050_Procesar registros del outbox respetando el orden jerárquico obligatorio de invocación de servicios web | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-23 | 13:51:14 | 2026-06-23 | 13:51:19 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 0.38 | 2.77 | 0.38 | 2.77 | 7.3 | Jerson Octavio Lopez Hernandez |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454858 | 85834_HU051_Aplicar acciones correctivas según error conocido devuelto por SIARP-SISE | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-23 | 14:01:46 | 2026-06-23 | 14:01:46 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 0.35 | 2.59 | 0.35 | 2.59 | 7.3 | Jerson Octavio Lopez Hernandez |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454871 | 85834_HU_052_Reintentar automáticamente registros failed del outbox con backoff exponencial | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-23 | 14:46:47 | 2026-06-23 | 14:46:47 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 0.25 | 1.84 | 0.25 | 1.84 | 7.3 | Jerson Octavio Lopez Hernandez |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454897 | 85834_HU_053_Resetear registros inflight atascados (cleanup job de workers colgados) | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-23 | 14:45:43 | 2026-06-23 | 14:45:43 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 0.25 | 1.86 | 0.25 | 1.86 | 7.3 | Jerson Octavio Lopez Hernandez |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 454944 | 85834_HU_054_Reintentar manualmente registros en dead_letter o failed vía endpoint retry-dead-and-failed | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-23 | 14:45:18 | 2026-06-23 | 14:45:18 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 0.26 | 1.87 | 0.26 | 1.87 | 7.3 | Jerson Octavio Lopez Hernandez |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 455014 | 85834_HU_055_Monitorear avance y causísticas de la transferencia GAL - SIARP - SISE | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-23 | 14:44:51 | 2026-06-23 | 14:44:51 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 0.26 | 1.87 | 0.26 | 1.87 | 7.3 | Jerson Octavio Lopez Hernandez |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 455058 | 85834_HU_056_Configurar feature flags por tipo de entidad para activación progresiva del outbox | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-23 | 14:47:51 | 2026-06-23 | 14:47:51 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 0.25 | 1.82 | 0.25 | 1.82 | 7.3 | Jerson Octavio Lopez Hernandez |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 456306 | HU_013_Aplicación apoyo QA_Implementación multiafiliados independiente voluntario | 368 - GAL\sprint 52 | 6. Desarrollo | 10. En producción | 16 | 9. Esperando Despliegue UAT-PROD | 0.95 | No | 2026-06-17 | 08:20:24 | 2026-06-18 | 19:28:22 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 4.9 | 35.75 | 9.71 | 70.88 | 7.3 | William Javier Granados Olarte |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 35.75 | 0 | 0
2026-06-23 | 456307 | HU_014_Aplicación apoyo QA_Implementación multiafiliados independiente prestador de servicios | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 10. En producción | 16 | 9. Esperando Despliegue UAT-PROD | 0.95 | No | 2026-06-16 | 21:52:16 | 2026-06-23 | 09:14:26 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 1.01 | 7.38 | 8.86 | 64.65 | 7.3 | William Javier Granados Olarte |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 25.36 | 4.37 | 31.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 7.38 | 0 | 0
2026-06-23 | 456308 | HU_015_Aplicación apoyo QA_Implementación multiafiliados independiente taxista | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 10. En producción | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-16 | 21:53:30 | 2026-06-23 | 09:14:38 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 1.01 | 7.38 | 6.57 | 47.93 | 7.3 | William Javier Granados Olarte |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 40.55 | 1.01 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 456309 | HU_016_Aplicación apoyo QA_Implementación multiafiliados independiente concejal-edil | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 10. En producción | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-16 | 21:54:32 | 2026-06-16 | 21:54:32 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 6.56 | 47.91 | 6.56 | 47.91 | 7.3 | William Javier Granados Olarte |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 47.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 456757 | 96139_HU013_Gal_Ajuste_notificación_individual_y_masivo_desplazamiento_trabajador_por_empleador_ - CC2 | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 7 | 6. Desarrollo | 0.3 | No | 2026-06-23 | 10:15:29 | 2026-06-23 | 10:32:59 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 0.83 | 6.07 | 0.87 | 6.36 | 7.3 | Ricardo Andres Marin Pinilla |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.29 | 0.83 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 457409 | 100219_HU106_Retiro Retroactivo Masivo De Trabajadores Por Funcionario | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 6.1 Esperando Despliegue DEV-QA | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-22 | 13:49:54 | 2026-06-22 | 13:49:54 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 3.67 | 26.79 | 3.67 | 26.79 | 7.3 | Jerson Octavio Lopez Hernandez |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 26.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 457453 | 434061_HU021_Disponibilidad de información para generar informes UGPP de Devoluciones y Correcciones | 368 - GAL\sprint 52 | 5. Backlog General | 8. Esperando Despliegue QA-UAT | 6 | 5. Backlog General | 0.2 | No | 2026-06-23 | 14:18:30 | 2026-06-23 | 14:18:30 | 2026-06-23 | 16:37:19 | 0.32 | 2.31 | 0.32 | 2.31 | 7.3 | Javier Alfonso Santiago Salazar |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0